## Sheet1
GIAI ĐOẠN | HẠNG MỤC | ID Task | Tên Task Chi Tiết | Chịu Trách Nhiệm Chính | Mô Tả/Yêu Cầu Chi Tiết | Tiêu Chuẩn Thống Nhất | PIC
GIAI ĐOẠN 0: Chuẩn Bị & Thiết Lập Dự Án
| Project Setup & Foundations | 0.1.1 | Tạo kho Git Project | Tech Lead / DevOps Engineer | Tạo kho Git mới (GitHub/GitLab/Bitbucket) | Sử dụng GitFlow hoặc Trunk-Based Development. | Chinh
| Project Setup & Foundations | 0.1.2 | Thiết lập cấu trúc thư mục dự án | Tech Lead / DevOps Engineer | Thiết lập cấu trúc thư mục chuẩn (e.g., services/, workflows/, db/, docs/, scripts/) | Tạo .gitignore phù hợp, thiết lập branch bảo vệ cho main/master. | Chinh
| Project Setup & Foundations | 0.2.1 | Cài đặt Docker Desktop | Tech Lead / DevOps Engineer | Đảm bảo mọi thành viên có Docker Desktop (hoặc Docker Engine trên Linux) | Mọi người dùng chung phiên bản công cụ chính.
| Project Setup & Foundations | 0.2.2 | Cài đặt IDE/Editor & Extensions | Tech Lead / DevOps Engineer | VS Code, IntelliJ IDEA với extensions cần thiết (Python, SQL, JSON, YAML) | Mọi người dùng chung phiên bản công cụ chính.
| Project Setup & Foundations | 0.2.3 | Cài đặt Python & Dependency Manager | Tech Lead / DevOps Engineer | Python 3.9+, Pipenv/Poetry để quản lý dependency | Sử dụng requirements.txt hoặc pyproject.toml.
| Project Setup & Foundations | 0.3.1 | Viết docker-compose.yml cho Core Components | Tech Lead / DevOps Engineer | Khởi chạy MySQL, N8n, minio (cho Vector DB) | Môi trường phát triển cục bộ phải tương đồng tối đa với Production.
| Project Setup & Foundations | 0.3.2 | Hướng dẫn setup MySQL cục bộ | Tech Lead / DevOps Engineer | Tài liệu hóa cách cài đặt MySQL và kết nối | Tất cả các service phải có thể chạy độc lập trong Docker container.
| Project Setup & Foundations | 0.3.3 | Hướng dẫn khởi chạy N8n cục bộ | Tech Lead / DevOps Engineer | Tài liệu hóa cách khởi chạy N8n |  | Cuong
| Project Setup & Foundations | 0.4.1 | Cấu hình CI/CD cơ bản | Tech Lead / DevOps Engineer | GitHub Actions / GitLab CI / Jenkinsfile cho build/test service Python | Mỗi PR phải chạy CI, pass unit tests là điều kiện để merge.
| Project Setup & Foundations | 0.5.1 | Tạo README.md | Tech Lead / DevOps Engineer | Hướng dẫn cài đặt môi trường, chạy dự án | Tài liệu phải đủ chi tiết để thành viên mới tự setup và bắt đầu trong 1 ngày.
| Project Setup & Foundations | 0.5.2 | Tạo CONTRIBUTING.md | Tech Lead / DevOps Engineer | Quy tắc đóng góp mã
GIAI ĐOẠN 1: Phát triển Core Database (DB DDL & Data)
| DB DDL & Data | 1.1.1 | Hoàn thiện access_control_db DDL | Data Engineer / Backend Developer | Viết/Kiểm tra DDL cho các bảng users, roles, permissions, resources, user_roles, role_permissions, branches, user_branches | DDL phải có index phù hợp cho các cột tìm kiếm và FK.
| DB DDL & Data | 1.1.2 | Generate Data mẫu cho access_control_db | Data Engineer / Backend Developer | Ít nhất 5 user, 3 role, 3 branch, 10 resource, 20 permission | Dữ liệu mẫu đủ để kiểm tra các trường hợp phân quyền phức tạp (RLS, CLS).
| DB DDL & Data | 1.2.1 | Hoàn thiện metadata_management_db DDL | Data Engineer / Backend Developer | Viết/Kiểm tra DDL cho các bảng datamart_tables, datamart_columns, ai_agents, api_microservices, document_metadata | DDL phải thể hiện mối quan hệ rõ ràng giữa các bảng.
| DB DDL & Data | 1.2.2 | Generate Data mẫu cho metadata_management_db | Data Engineer / Backend Developer | Data mẫu mô tả đủ các bảng/cột/agents/APIs
| DB DDL & Data | 1.3.1 | Hoàn thiện logging_auditing_db DDL | Data Engineer / Backend Developer | Viết/Kiểm tra DDL cho các bảng user_queries, ai_agent_executions, access_control_audits | Các trường timestamp phải có, thiết kế để tối ưu cho việc ghi dữ liệu lớn.
| DB DDL & Data | 1.3.2 | Generate Data mẫu cho logging_auditing_db | Data Engineer / Backend Developer
| DB DDL & Data | 1.4.1 | Đặt Python script tạo DDL & Dummy Data | Data Engineer / Backend Developer | Đặt script đã có vào thư mục db/scripts/generate_datamart.py | Script phải chạy được trên môi trường Docker.
| DB DDL & Data | 1.4.2 | Viết tài liệu hướng dẫn chạy script & load data | Data Engineer / Backend Developer |  | Output DDL và Data phải là file .sql riêng biệt.
GIAI ĐOẠN 2: Phát triển Microservices (API Endpoints)
| Access Control Microservice | 3.1.1 | Thiết kế DB Connection Layer (Access Control) | Backend Developer | ORM/DB API tới access_control_db | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice (ngôn ngữ, logging, error handling, test, doc, code style). | Dong
| Access Control Microservice | 3.1.2 | Phát triển API: POST /api/access-control/check-permission | Backend Developer | Logic: Tìm user, vai trò, quyền, tài nguyên. Trả về isAllowed, appliedRlsFilters, deniedColumns | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Dong
| Access Control Microservice | 3.1.3 | Phát triển API: POST /api/access-control/check-granular-data-access | Backend Developer | Logic: Trả về các quy tắc lọc granular (sensitivity levels, department IDs, specific doc IDs) | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Dong
| Access Control Microservice | 3.1.4 | Unit Tests (Access Control) | Backend Developer | Coverage tối thiểu 70% cho logic nghiệp vụ | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Dong
| Access Control Microservice | 3.1.5 | Dockerize Service (Access Control) | Backend Developer / DevOps Engineer | Tạo Dockerfile và cấu hình Docker Compose | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Dong
| Metadata Management Microservice | 3.2.1 | Thiết kế DB Connection Layer (Metadata) | Backend Developer | ORM/DB API tới metadata_management_db | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Tung
| Metadata Management Microservice | 3.2.2 | Phát triển API: GET /api/metadata/datamart-schemas | Backend Developer | Có filter theo tableName, databaseName, schemaNames | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Tung
| Metadata Management Microservice | 3.2.3 | Phát triển API: GET /api/metadata/ai-agents | Backend Developer | Có filter theo agentName, isActive | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Tung
| Metadata Management Microservice | 3.2.4 | Phát triển API: GET /api/metadata/api-microservices | Backend Developer | Có filter theo apiName, method | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Tung
| Metadata Management Microservice | 3.2.5 | Unit Tests (Metadata Management) | Backend Developer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Tung
| Metadata Management Microservice | 3.2.6 | Dockerize Service (Metadata Management) | Backend Developer / DevOps Engineer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Tung
| AI Agent Microservices (e.g., Sales Report Generator) | 3.3.1 | Thiết kế DB Connection Layer (AI Agent) | Backend Developer | Chỉ đọc tới dwh_main | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Thuan
| AI Agent Microservices (e.g., Sales Report Generator) | 3.3.2 | Phát triển API: POST /api/ai-agents/sales-report-generator | Backend Developer | Nhận queryDetails, rlsFilters, deniedColumns; Xây dựng SQL động; Thực thi SQL; Trả về báo cáo | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Thuan
| AI Agent Microservices (e.g., Sales Report Generator) | 3.3.3 | Unit Tests (AI Agent - SQL Gen Logic) | Backend Developer | Đặc biệt kiểm tra logic xây dựng SQL | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Thuan
| AI Agent Microservices (e.g., Sales Report Generator) | 3.3.4 | Dockerize Service (AI Agent) | Backend Developer / DevOps Engineer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Thuan
| AI Agent Microservices (e.g., Sales Report Generator) | 3.3.5 | Phát triển API cho các AI Agent khác | Backend Developer | Lặp lại cho hr-compensation-analyzer, dashboard-creator, v.v. (nếu có) | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Thuan
| RAG Retrieval Services | 3.4.1 | Lựa chọn & Tích hợp Vector DB Client | Backend Developer | Ví dụ: chromadb, pinecone-client | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Cuong
| RAG Retrieval Services | 3.4.2 | Phát triển API: POST /api/rag/metadata-retrieve | Backend Developer | Gọi Access Control để lấy quyền; Chuyển query thành embedding; Tìm kiếm Vector DB với lọc metadata theo quyền | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Cuong
| RAG Retrieval Services | 3.4.3 | Phát triển API: POST /api/rag/business-data-retrieve | Backend Developer | Nhận granularAccessFilters; Chuyển query thành embedding; Tìm kiếm Vector DB với lọc metadata granular | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Cuong
| RAG Retrieval Services | 3.4.4 | Unit Tests (RAG Retrieval) | Backend Developer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Cuong
| RAG Retrieval Services | 3.4.5 | Dockerize Service (RAG Retrieval) | Backend Developer / DevOps Engineer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Cuong
| Logging & Auditing Microservice | 3.5.1 | Thiết kế DB Connection Layer (Logging) | Backend Developer | Tới logging_auditing_db | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Dong
| Logging & Auditing Microservice | 3.5.2 | Phát triển API: POST /api/logs/query-log | Backend Developer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Dong
| Logging & Auditing Microservice | 3.5.3 | Phát triển API: POST /api/logs/agent-execution-log | Backend Developer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Dong
| Logging & Auditing Microservice | 3.5.4 | Phát triển API: POST /api/logs/access-audit-log | Backend Developer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Dong
| Logging & Auditing Microservice | 3.5.5 | Unit Tests (Logging & Auditing) | Backend Developer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Dong
| Logging & Auditing Microservice | 3.5.6 | Dockerize Service (Logging & Auditing) | Backend Developer / DevOps Engineer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Dong
| Guardrail LLM Microservice | 3.6.1 | Tích hợp với LLM API Client | Backend Developer | OpenAI API client (hoặc LLM provider khác) | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Cuong
| Guardrail LLM Microservice | 3.6.2 | Thiết kế cơ chế tải Policy/Rule | Backend Developer | Từ DB guardrail_rules hoặc file config | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Cuong
| Guardrail LLM Microservice | 3.6.3 | Phát triển API: POST /api/guardrail/validate-input | Backend Developer | Áp dụng các Rule cho input query; Gọi OpenAI Moderation API (nếu có) | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Cuong
| Guardrail LLM Microservice | 3.6.4 | Phát triển API: POST /api/guardrail/validate-output | Backend Developer | Áp dụng Rule cho LLM output (SQL, data, text); Kiểm tra RLS/CLS, DLP; Gọi lại LLM để sửa chữa (remediation) | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Cuong
| Guardrail LLM Microservice | 3.6.5 | Unit Tests (Guardrail) | Backend Developer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Cuong
| Guardrail LLM Microservice | 3.6.6 | Dockerize Service (Guardrail) | Backend Developer / DevOps Engineer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Cuong
| Data Ingestion/ETL Microservice (for Metadata) | 3.7.1 | Thiết kế DB Connection Layer (ETL) | Backend Developer | Chỉ đọc schema từ dwh_main, ghi vào metadata_management_db | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Tung
| Data Ingestion/ETL Microservice (for Metadata) | 3.7.2 | Phát triển API: POST /api/etl/update-datamart-metadata | Backend Developer | Kết nối DWH, đọc schema; Cập nhật metadata_management_db; Trigger tạo embedding mới cho Metadata Vector DB | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Tung
| Data Ingestion/ETL Microservice (for Metadata) | 3.7.3 | Unit Tests (ETL) | Backend Developer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Tung
| Data Ingestion/ETL Microservice (for Metadata) | 3.7.4 | Dockerize Service (ETL) | Backend Developer / DevOps Engineer |  | Tiêu chuẩn chung cho mọi Microservice. | Tung
GIAI ĐOẠN 3: Phát triển Data Ingestion & Embedding Pipelines (for RAG)
| Data Ingestion & Embedding Pipelines | 4.1.1 | Metadata Ingestion & Embedding Service | Data Engineer / Backend Developer | Đọc từ metadata_management_db; Chuyển thành đoạn text mô tả; Gắn kèm metadata phân quyền; Gọi Embedding Model; Lưu vào Metadata Vector DB | Đảm bảo quyền: Dữ liệu và metadata được gắn kèm thông tin phân quyền chính xác. | Thuan
| Data Ingestion & Embedding Pipelines | 4.1.2 | Thiết lập lịch chạy/trigger cho Metadata Ingestion | Data Engineer / Backend Developer | Lịch định kỳ (cron) hoặc qua API POST /api/etl/update-datamart-metadata | Xử lý lỗi: Có cơ chế retry và ghi log lỗi. Idempotency. | Thuan
| Data Ingestion & Embedding Pipelines | 4.2.1 | Business Data Ingestion & Embedding Service | Data Engineer / Backend Developer | Đọc/parse tài liệu (PDF, DOCX, TXT, CSV) từ nguồn (e.g., Minio S3); Áp dụng chunking; Gắn metadata phân quyền; Gọi Embedding Model; Lưu vào Business Data Vector DB | Đảm bảo quyền, xử lý lỗi, idempotency. | Thuan
| Data Ingestion & Embedding Pipelines | 4.2.2 | Thiết lập quy trình kích hoạt cho Business Data Ingestion | Data Engineer / Backend Developer | Khi có tài liệu mới hoặc cập nhật |  | Thuan
GIAI ĐOẠN 4: Điều phối Luồng với N8n Orchestration
| N8n Orchestration | 5.1.1 | Triển khai N8n Instance | DevOps Engineer / N8n Workflow Specialist | Cài đặt N8n trên server (Docker hoặc Docker Compose); Cấu hình biến môi trường N8n | Modular, error handling, variables, observability. | Cuong
| N8n Orchestration | 5.2.1 | Xây dựng Main Orchestration Workflow | N8n Workflow Specialist | Thiết lập Webhook Trigger; Tích hợp Guardrail (Input), RAG Metadata, LLM (Reasoning), Switch Node, Guardrail (Final Output), Response Node, Logging Node | Modular, error handling, variables, observability. | Cuong
| N8n Orchestration | 5.3.1 | Xây dựng Sub-workflow: AI Agent Orchestration | N8n Workflow Specialist | Thiết lập Start Node; Tích hợp Access Control (Agent), AI Agent API Call, Guardrail (SQL/Data Output), End Node, Logging Node | Modular, error handling, variables, observability. | Cuong
| N8n Orchestration | 5.4.1 | Xây dựng Sub-workflow: RAG Business Data Retrieval | N8n Workflow Specialist | Thiết lập Start Node; Tích hợp Access Control (Granular Data), RAG Business Data API Call, Guardrail (Business Data Output), End Node, Logging Node | Modular, error handling, variables, observability. | Cuong
| N8n Orchestration | 5.5.1 | Xây dựng Sub-workflow: API Call Orchestration | N8n Workflow Specialist | Thiết lập Start Node; Tích hợp Metadata Management, Access Control (API), Generic HTTP Request, Guardrail (API Response), End Node, Logging Node | Modular, error handling, variables, observability. | Cuong
GIAI ĐOẠN 5: Phát triển Giao diện Người dùng (Frontend - nếu có)
| Frontend Development | 6.1.1 | Thiết kế Giao diện Conversation/Chatbot | Frontend Developer | Xây dựng khung chat UI, input box, hiển thị lịch sử hội thoại, hiển thị kết quả (bảng, biểu đồ) | Công nghệ: React/Vue/Angular. Styling: Atomic CSS/Tailwind CSS. UI/UX: Trực quan, dễ sử dụng. | Chinh
| Frontend Development | 6.1.2 | Tích hợp API với N8n Webhook | Frontend Developer | Gửi câu hỏi tới N8n Webhook; Nhận và hiển thị phản hồi; Xử lý trạng thái tải, lỗi | API Integration: Sử dụng Axios/Fetch. | Chinh
| Frontend Development | 6.1.3 | Triển khai tính năng phụ (Lịch sử truy vấn, Auth) | Frontend Developer | Gọi API từ Logging service; Kết nối với hệ thống IDP để lấy user context |  | Chinh